## Slide 1: التقرير الإداري للعام
2023

## Slide 2: المحتوى
أولا : توطئة
ثانيا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
ثالثا : خاتمة

## Slide 3: توطئة
ودعت الجمعية العام 2022 رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها فيه وهي مثخنة بالتحديات الإدارية والمالية وهموم مرضى قل نصيرهم وأملهم في الجمعية يزداد يوما بعد يوم واستقبلت 2023 بمكتب تنفيذي عاش هموم مرضى السرطان وحمل على عاتقه تخفيف همهم والتفريج عنهم يقوده رئيس ذوهمة عالية وطموح كبير وثقة في الله أكبر ومجلس إدارة يواكب النائب الأول والثاني لرئيسه عمل المكتب وينزلون معه للتفاصيل عند الحاجة إليهم بهذا التعاون والتكاتف من القمة للقاعدة في الجمعية حققت في 2023ضعف ماكانت تصبوا إليه في بعض الملفات ذات الأولوية تجدون تفاصيل ذالك في التقارير التالية :

## Slide 4: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
2% | تم الدخول في إجراءات الضمان الصحي للموظفين ولم يتم توقيع عقود معهم بعد | إكمال ملفات الموظفين وتوقيع عقود لهم وتوفير ضمان صحي لهم | 1-الوضعية القانونية للجمعية صحيحة وموافقة للقانون
100% | تم سحب قانون الجمعيات الصادر سنة 2021و ملاءمة وضعية الجمعية القانونية معه باستثناء المادة (20) وتم الإكتفاء هذا العام بالمادتين (36) و(37) ونعتبر أن الجمعية هي الوحيدة في البلد التي تمتثلها. | حصر متطلبات قانون الجمعيات وتلبيتها | 
100% | لدى الجمعية 3متطوعين قانونيين للاستشارات القانونية | التعاقد مع مستشار قانوني | 

## Slide 5: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
80% | تم إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية لخمس سنوات 2024- 2028 وإعداد دليل الموارد البشرية –إعداد الموارد المالية – -إعداد وثائق الحوكمة ولم يتم إعداد لوائح المهام لكل موظف | إعداد لوائح المهام وتحديدها لكل موظف - إعداد النظم الإدارية | 2- النظم المؤسسية للجمعية جاهزة ومفعلة
120% | تم التكفل ب(6) مرضى تكفلا كاملا بالإضافة للتكفل الجزئي لجميع المرضى البالغ عددهم 2651حسب جدول الجمعية | انتقاء المستهدفين من لائحة مرضى الجمعية | 3- التكفل ب (5) مرضى تكفلا كاملا 100%

## Slide 6: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
162% | تم الحصول على 8131 منتسب | إطلاق حملة للإنتساب في 04/02/2023 | 4-الحصول على 5 آلاف منتسب جديد
162% | تم الحصول على 472042131 أوقية قديمة | ترويج الفكرة وعرضها للتبرع + الحملات تم الحصول على قديمة+ الرحلات | -5الحصول على 250مليون أوقية قديمة في 2023 كدخل سنوي
100% | تم التواصل مع شرائك الاتصالات والمناجم (اسنيم - تازيازت -معادن موريتانيا-ماتل -موريتل شنقتل ) وتمت مراسلة معظم السفارات ودعوتهم للأنشطة الكبرى للجمعية وزار منهم مقر الجمعية سفيري اليابان والكويت | جرد الجهات المستهدفة ثم الاتصال بها + مراسلة السفارات الموجودة في البلد + شرائك المناجم | - 6علاقة داعمة مع (3) جهات مانحة محلية و(2) جهات مانحة خارجية

## Slide 7: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
162% | تم الحصول على 8131 منتسب | إطلاق حملة للإنتساب في 04/02/2023 | 4ا-لحصول على 5 آلاف منتسب جديد
162% | تم الحصول على 472.042.131 أوقية قديمة | ترويج الفكرة وعرضها للتبرع + الحملات تم الحصول على قديمة+ الرحلات | -5الحصول على 250مليون أوقية قديمة في 2023 كدخل سنوي
100% | تم التواصل مع شرائك الاتصالات والمناجم (اسنيم - تازيازت -معادن موريتانيا-ماتل -موريتل شنقتل ) وتمت مراسلة معظم السفارات ودعوتهم للأنشطة الكبرى للجمعية وزار منهم مقر الجمعية سفيري اليابان والكويت | جرد الجهات المستهدفة ثم الاتصال بها + مراسلة السفارات الموجودة في البلد + شرائك المناجم | - 6علاقة داعمة مع (3) جهات مانحة محلية و(2) جهات مانحة خارجية

## Slide 8: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
4.5% | الاتصال بالمانحين الدوليين (الخليج +أوروبا)+ توظيف علاقات مجلس الإدارة لتحصيل 5% من تكلفة المستشفى | تحصيل نسبة 10% من تكلفة المستشفى | -7تطوير الجانب المحاسبي ومواكبته للرقمنة الحديثة
100% | تم تصميم خدمات الجمعية 15على شكل مشاريع كما تم تصميم طوابق المستشفى الأربعة على شكل مشاريع وتم إعدادها في مجلة تمت طباعتها | تصميمها وتسويقها | 8- إعدد (3) برامج ومشاريع صحية مسوقة

## Slide 9: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
180% | تمت إقامة إفطار لرجال أعمال سفراء ووزراء وشخصيات وطنية من مختلف الطيف الموريتاني كماتمت دعوة 108 من التجار لمقري الجمعية وشخصيتين علميتين وسفيرين لمقري الجمعية | إقامة نشاط لرجال الأعمال في رمضان + حملتي تبرع +دعوة 60 رجل اعمال الى مقري الجمعية | 10-عدد (4) حملات تبرع.
0% | لم تتم | تحديد المستهدفين ومواقيت الدورة والاتصال بمكون | 11-دورة تدريبية في دراسة وتسويق المشاريع
0% | لم تتم | تحديد المستهدفين ومواقيت الدورة والاتصال بمكون | 12- دورة تدريبية في إدارة الفريق.

## Slide 10: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
0% | تم إعداد دراسة للعيادة وتصميمها كمشروع | إقامة عيادة تشمل مخبر و جهاز الكشف المبكر ماموكرافي | إيرادات ومدا خيل ثابتة تغطي 65% من التكاليف التسييرية الشهرية
80% | تمت رحلة إلى الشامي ورحلة إلى مدن الشرق لتوزيع صناديق التبرعات ولم تتم زيارة بقية مدن الشمال | زيارة مدن الشمال | إقامة رحلتي عمل إلى الداخل
60% | تمت زيارة 5 دول إفريقية بالإضافة للجزائر والأردن | رحلة إلى الخليج وتركيا ودول المغرب العربي وإفريقيا . | إقامة (2) رحلات عمل إلى الخارج

## Slide 11: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
50% | تمت اتفاقية مع المركز الوطني للأنكولوجيا وتم إعداد مشروع اتفاقية مع مستشفى الشيخ زايد والعيادة المجمعة | زيارة هذه المستشفيات وتحديد مواعيد للقاءات ثنائية | القيام باتفاقيتين جديدتين مع المستشفيات الوطنية
0% | لم يتم | فتح 3 مقرات في هذه الولايات | اعتماد 3 ممثلين في ثلاث ولايات داخلية كبرى

## Slide 12: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
80% | تم اكتتاب موظف متفرغ للإنتاج الإعلامي وتم تكوين لجنة تتوزع على ملفات الإعلام للتركيز على النشر في جميع الوسائط وتم التعاقد مع قناتين تلفزيونيتين لمواكبة الأنشطة والحملات | تكوين وتطوير لجنة الإعلام واكتتاب موظف متفرغ للإعلام صاحب كفاءة +خرجة إعلامية شهرية في قناة تلفزيونية +مسك جميع ملفات الإعلام من طرف لجنته | حضور فاعل في الإعلام الرسمي والخاص ووسائل التوصل الاجتماعي
100% | تم إنشاء الوحدتين وقد صممت وحدة المشاريع جميع خدمات الجمعية على شكل مشاريع جاهزة للتسويق وتم تصميم المستشفى على شكل أربع مشاريع للتسويق حسب الطوابق تبين تكاليف كل طابق على حدة - كما تسلمت وحدة التوعية والتحسيس مهامها وأشرفت على حملات التوعية المقامه هذه العام كماتم استحداث وحدة للموزعي الصناديق | -إضافة إدارة المشاريع إلى البنية الإدارية + وحدة التحسيس والتوعية بدلا من ملف التعبئة والتحسيس | حبك البنية الإدارية للجمعية

## Slide 13: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
200% | تم قضاء دين الأرض كله بفضل الله ثم بالسعي الحثيث من رئيس المكتب التنفيذي وجهوده المضنية في رحلة إفريقيا | تصميمه كمشروع وتسويقه | نسبة قضاء 50% من دين الأرض
0% | لم يتم | تصميمه وتسويقه | إنشاء مشروع وقفي لصالح الجمعية

## Slide 14: أولا : المنجز من الخطة التشغيلية 2023
نسبة الإنجاز | المنجز من الخطة | الإجراءات التنفيذية | الأهداف التشغيلية
100% | GTIتستخدم الجمعية البرنامج المعروف بدقته المحاسبية كما يتم إعداد تقرير مالي شهري ونشره على صفحة الجمعية | اقتناء برنامج محاسبي دقيق وإعداد التقارير الدورية | تطوير الجانب المحاسبي ومواكبته للرقمنة الحديثة
100% | تم التنسيق مع قطر الخيرية للحصول على اعتماد الخارجية القطرية للإستفادة من دعم المانحين القطريين وتمت زيارة لرئيس مجلس إدارة قطر الخيرية لمقر الجمعية ويلاحظ غياب كبير لبعض أعضاء مجلس الإدارة في توظيف علاقاتهم لصالح بناء المستشفى ..وقد كان لرحلة الرئيس إلى إفريقيا الفضل بعد الله في تحصيل نسبة 23% من مجموع تكلفة العقد مع شركة DID حيث كانت حصيلتها 226353490مليون أوقية قديمة | الاتصال بالمانحين الدوليين (الخليج +أوروبا)+ توظيف علاقات مجلس الإدارة لتحصيل 5% من تكلفة المستشفى | تحصيل نسبة 10% من تكلفة بناء المستشفى

## Slide 15: الاتفاقيات
1- تم توقيع اتفاقية مع المركز الوطني للأنكولوجيا تم بموجبها تخفيض على بعض الخدمات الصحية الموجودة في المركز وبأسعار أخفض من العيادات
تم بموجبها فتح حساب للجمعية داخل المركز
ويتم دفع الحساب بشكل شهري بدل اليومي
2- اتفاقية مع عيادة التشريح الطبي تم بموجبها تخفيض على مستوى الفحوص الخارجية
3- اتفاقية مع قناة شنقيط لمدة سنة
4- اتفاقية مع قناة المرابطون لمدة سنة
5- اتفاقية مع موريلاب
6- تم الاتفاق مع مدير العيادة المجمعة اكلنك وبقي توقيع الإتفاقية فقط
7- تم توقيع اتفاقيات مع مركز النور تم بموجبها الإلتزام بتلفزة القلب وتخطيطه مجانا لصالح مرضى الجمعية

## Slide 16: الاتفاقيات
تم عقد اتفاقيات مع عدة جمعيات عاملة في القطاع كالجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد التي وفرت أخصائيين في حملة الكشف المبكر مجانا
جمعية القابلات الموريتانيات .